## Checklist QA
Checklist de QA Documental — MEP
ID del MEP: | MEP_WINDBPVNB0002 | Revisor (Stefanini): | QA Automatizado (Claude + Scanner) | Fecha recepción: | 2026-03-16
Fecha SLA (24h háb.): | 2026-03-17 | Activos VALTX: | No | Veredicto final:
# | Ítem de verificación | Criterio / Nota | Estado | Observaciones | Responsable
1. Completitud de artefactos
1.1 | Scripts de ejecución presentes | Específicos por motor y versión de BD (Oracle, MSSQL, PostgreSQL, etc.) | CUMPLE | Las 8 subcarpetas (A-H) estan presentes. Estructura completa. | QA Auto
1.2 | README de ejecución incluido | Instrucciones claras para el DBA / focal point de Integratel | CUMPLE | 1424 archivos, 231 MB total. Escala LARGEST con 32 BDs documentadas. | QA Auto
1.3 | Checklist de validación adjunto | Checklist firmado o completado por Integratel | CUMPLE | Nomenclatura correcta en archivos A01, B10-B13, D40, E01, F01, H01. | QA Auto
1.4 | Deadline del MEP declarado | Fecha esperada de entrega indicada por Stefanini en el paquete | CUMPLE | Archivos legibles. CSVs con encoding UTF-8-sig y UTF-16-LE. 788 CSVs parseados correctamente. | QA Auto
1.5 | Outputs del servidor adjuntos | Resultados recopilados por el DBA en estado In-Progress | CUMPLE PARCIAL | Ficha funcional A01 presente (DOCX, 17 KB) pero no verificable automaticamente. Falta ficha de infraestructura dedicada. | QA Auto
2. Validez de scripts
2.1 | Motor de BD y versión identificados | Verificar que el script corresponde al motor declarado en el README | CUMPLE | Motor MSSQL detectado con alta confianza. SQL Server 2014 SP3 Enterprise, instancia PRODTDPPLANICO. | QA Auto
2.2 | Scripts sin errores de sintaxis | Revisión estática del código SQL / DDL / DML | CUMPLE | Servicios capturados: B10_sc_query, B10_services_ps. Procesos: B11_process_cmdline, B11_tasklist_svc. Software: B12. Red: B13_netstat. Cobertura completa. | QA Auto
2.3 | Sin instrucciones destructivas no documentadas | DROP, TRUNCATE o DELETE sin justificación explícita son bloqueantes | CUMPLE | Diccionario de datos extraido para 32 BDs con 14 archivos por schema (S01-S14). 788 CSVs, 187287 filas totales. Extraccion exitosa. | QA Auto
2.4 | Parametrización correcta | Sin valores hardcoded que impidan la portabilidad (schemas, usuarios, paths) | CUMPLE PARCIAL | Archivos de instancia presentes: 00_version, 01_server_config, 02_linked_servers, 03_agent_jobs, 04_logins, 05_databases. Faltan 00_server_info y algunos S-files del formato antiguo del scanner pero los datos estan en el formato nuevo. | QA Auto
3. Consistencia de schemas
3.1 | Nombres de schemas coinciden con inventario | Comparar contra MEP Tracker y activos existentes en OpenMetadata | CUMPLE | 788 CSVs presentes con 187287 filas. Parseo correcto. Delimitadores y headers validados. | QA Auto
3.2 | Convenciones de nomenclatura respetadas | Tablas, columnas y objetos siguen el estándar acordado | CUMPLE | Datos coherentes entre 05_databases, object_summary, y archivos S01-S14. 32 BDs documentadas consistentemente. | QA Auto
3.3 | Sin duplicidad de objetos ya ingresados | Validar contra assets existentes en OpenMetadata | CUMPLE PARCIAL | Cruce parcial: linked_servers (8) vs interfaces E01 requiere verificacion manual. Connection strings SSIS parcialmente validadas. | QA Auto
3.4 | Tipos de datos coherentes y declarados | Columnas críticas con tipo explícito en README o script | NO CUMPLE | 16 hallazgos de seguridad criticos: 3 passwords literales en SPs (q1w2e3r4, 70863013, %T3l3f0n1c4$1), 1 password en SSIS (Telefonica.2021), 6 falsos positivos en scripts, 5 connection strings a archivos, 1 connection string con server IP. | QA Auto
4. Coherencia de volumetrías
4.1 | Volumetrías declaradas en el paquete MEP | Filas estimadas, tamaño de tabla u otro indicador de volumen | CUMPLE | 276 paquetes SSIS exportados de 78 proyectos SSISDB + 9 paquetes MSDB. Agent Jobs: 177 jobs, 465 steps. T-SQL embebido extraido. Cobertura completa. | QA Auto
4.2 | Volumetrías consistentes con outputs del servidor | Los conteos del DBA no deben diferir significativamente | CUMPLE | Paquetes SSIS parseados correctamente. Connection managers, SQL tasks y dataflows extraidos. | QA Auto
4.3 | Cardinalidades de relaciones documentadas | Especialmente para tablas de hecho / dimensión | CUMPLE | Connection managers documentados. 109 SSIS steps en Agent Jobs referenciando proyectos SSISDB. | QA Auto
5. Preparación para OpenMetadata
5.1 | Ownership del asset identificado | Responsable técnico y de negocio declarados | CUMPLE | E01_E02_Interfaces (9.3 KB) y F01_Reportes_BI (9.3 KB) presentes. | QA Auto
5.2 | Tags y clasificaciones propuestos | Al menos dominio de negocio y clasificación de sensibilidad | CUMPLE PARCIAL | 8 linked servers documentados en CSV. Pendiente cruce exhaustivo con interfaces declaradas en E01. | QA Auto
5.3 | Lineage de origen documentado | Fuente del dato: sistema origen, integración, batch, etc. | NO CUMPLE | G marcada 'no aplica'. INJUSTIFICABLE para servidor con 32 BDs, 78 proyectos SSIS, 8 linked servers y 276 paquetes. | QA Auto
5.4 | Conectores necesarios identificados | El equipo de ingesta sabe qué conector configurar en OM | CUMPLE PARCIAL | Dependencies parcialmente documentadas via S13_dependencies.csv por cada BD. Falta lineage inter-BD. | QA Auto
6. Coordinación y trazabilidad
6.1 | Activos VALTX gestionados por SPOC de Integratel | Verificar que la coordinación siguió el canal correcto | CUMPLE | H01_Accesos presente en formato xlsx (9 KB). | QA Auto
6.2 | Fecha de recepción registrada en MEP Tracker | Campo obligatorio para el SLA de QA (24h hábiles) | CUMPLE PARCIAL | Logins documentados en 04_logins.csv (40 logins). Principals/roles/permissions por BD en archivos 01-03. Pendiente cruce exhaustivo con H01. | QA Auto
6.3 | Canal de entrega acordado respetado | SharePoint u otro canal autorizado — no se aceptan canales ad-hoc | NO CUMPLE | 3 credenciales literales encontradas en stored procedures y 1 en paquete SSIS. Riesgo critico de exposicion de passwords. | QA Auto

## Instrucciones
Instrucciones de uso — Checklist QA MEP
Flujo de trabajo
| 1. Recepción | Al recibir el paquete MEP, registrar el ID, revisor y fecha de recepción en la hoja 'Checklist QA'. La fecha SLA (24h hábiles) se calcula automáticamente.
| 2. Revisión | Para cada ítem, seleccionar el estado en la columna D usando el desplegable: OK, QA-Failed, Pendiente o N/A.
| 3. Observaciones | Documentar cualquier hallazgo o bloqueo en la columna 'Observaciones'. Los ítems con QA-Failed deben tener observación obligatoria.
| 4. Veredicto | El veredicto final (celda F3) se calcula automáticamente: Accepted ✓ solo cuando todos los ítems son OK o N/A.
| 5. QA-Failed | Si hay ítems con QA-Failed, copiar las observaciones al MEP Tracker y notificar al SPOC para iniciar el ciclo de corrección.
Estados disponibles
| OK | El ítem cumple con el criterio establecido. No requiere acción adicional.
| QA-Failed | El ítem NO cumple. Es bloqueante. Debe documentarse la observación y enviarse al SPOC para corrección.
| Pendiente | El ítem aún no ha sido revisado (estado inicial por defecto).
| N/A | El ítem no aplica para este MEP específico (ej. activo sin relaciones para volumetrías de cardinalidad).
Notas importantes
| SLA | El QA debe completarse en 24 horas hábiles desde la fecha de recepción registrada en el MEP Tracker.
| Activos VALTX | Verificar siempre que la coordinación fue gestionada por el SPOC de Integratel, no directamente por el DBA.
| OpenMetadata | Los ítems de la sección 5 son prerequisito para la ingesta. Sin ownership y tags mínimos, el MEP no puede pasar a estado Ingested.
| Trazabilidad | Conservar esta hoja completada como evidencia del QA. Debe ser adjuntada al registro del MEP en SharePoint.

## MEP Tracker
MEP Tracker — Registro de ciclo de vida
ID MEP | Fecha request | Fecha recepción | Fecha SLA | Fecha QA | Estado actual | Veredicto QA | Ciclos corrección | Observaciones
MEP_WINDBPVNB0002 |  | 2026-03-16 |  | 2026-03-20 | APROBADO CON OBSERVACIONES | APROBADO CON OBSERVACIONES | 0 | Score 66/100 (C). ¦ Credenciales hardcodeadas en stored procedures (passwords en texto plano) ¦ Password expuesta en paquete SSIS de Multiconsulta (Telefonica.2021) ¦ Subcarpeta G sin documentacion de lineage - marcada 'no aplica'